# АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)

ПРИКАЗ

12.09.2022г.								                              № 239- ОД

г. Петровск, Саратовской области

Об  организации подготовки и

проведении государственной

итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего

общего образования на территории

Петровского района в 2022/2023 учебном году

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённым совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённым совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, приказом министерства образования  Саратовской области от 31 августа 2022 года №1406   «Об организации подготовки и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской области в 2022-2023 учебном году», в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Петровского района в 2022/2023 учебном году

П Р И К А З Ы В А Ю

1.Утвердить  план-график  подготовки   и проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Петровского муниципального района в 2022-2023  учебном году  (приложение).

2. Руководителям общеобразовательных организаций:

2.1. В срок до 20 сентября 2022 года  разработать и утвердить  план-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  в 2022-2023 учебном году.

2.2. Разместить на сайтах образовательных учреждений разработанные планы-графики в срок до 20 сентября 2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

управления образования                                            Н.К.Уханова

Приложение №1

к приказу управления образования

от 12.09.2022г. № 239-ОД

План-график

подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  на территории Петровского муниципального района в 2022-2023  учебном году

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по итогам проведения единого государственного экзамена (далее-ГИА) | до 2 сентября 2022 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр», образовательные организации |
| 1.2 | Подведение итогов ГИА на совещании с руководителями образовательных организаций, с педагогическими коллективами, с родительской общественностью | до 30 сентября 2022 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр», образовательные организации |
| 1.3 | Проведение самодиагностики уровня организации ГИА в 2022 году | до 30 сентября 2022 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Организация работы по подготовке к участию в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования (ГИА-9, ГИА -11) в 2023 году | Сентябрь 2022 года-май 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр», образовательные организации |
| 2.2. | Участие в методических семинарах «Результаты ГИА-2022: анализ и перспективы» | сентябрь-октябрь 2022 года | МКУ «Методико-правовой центр», руководители РМО |
| 2.3 | Участие в методических семинарах «Изменение в модели контрольно-измерительных материалов единого государственного экзамена: на что обратить внимание?» (по русскому языку, литературе, математике, истории, обществознанию, географии, физике, биологии, химии, информатике, иностранным языкам) | Сентябрь-октябрь 2022 года | МКУ «Методико-правовой центр», руководители РМО, ОО |
| 2.4 | Участие в методических семинарах «Проблемные аспекты содержания учебного предмета» (по русскому языку, литературе, математике, истории, обществознанию, географии, физике, биологии, химии, информатике, иностранным языкам) | Октябрь 2022 года - апрель 2023 года | МКУ «Методико-правовой центр», руководители РМО, ОО |
| 2.5 | Участие в методических семинарах «Основной государственный экзамен: модель проведения и измерительных материалов» (по русскому языку, литературе, математике, истории, обществознанию, географии, физике, биологии, химии, информатике, иностранным языкам) | Октябрь 2022 года - апрель 2023 года | МКУ «Методико-правовой центр», руководители РМО, ОО |
| 2.6 | Анализ отчёта о результатах самообследования, программ развития ОО, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами. | до 15 ноября 2022 года | Управление образования, МКУ «Методико-правовой центр» |
| 2.7 | Установочные совещания с руководителями ОО по итогам анализа, предусмотренного п. 2.5 Плана-графика | ноябрь 2022 года | Управление образования, МКУ «Методико-правовой центр» |
| 2.8 | Корректировка графика переподготовки/повышения квалификации работников образовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам единого государственного экзамена | декабрь, 2022 года | Образовательные организации МКУ «Методико-правовой центр» |
| 2.9 | Организация проблемных, учебных и методических семинаров, мастер-классов «Подготовка к государственной итоговой аттестации: формула успеха» | 2022-2023 учебный год | Районные методические объединения |
| 2.10 | Районные «круглые столы», конференции по повышению качества образования | 2022-2023 учебный год | Управление образования, МКУ «Методико-правовой центр», образовательные организации, руководители РМО |
| 2.9. | Мастер-классы ведущих педагогов района по вопросам подготовки к проведению ГИА | 2022 - 2023 учебный год | МКУ «Методико-правовой центр», образовательные организации, руководители РМО |
| 2.10. | Консультирование педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА (по всем предметам) | 2022-2023 учебный год | Управление образования, МКУ «Методико-правовой центр», руководители РМО |
| 2.11 | Региональные проверочные работы по математике для обучающихся 9 класс | 21-25 ноября 2022 г., 13-18 марта 2023 года | Управление образования, МКУ «Методико-правовой центр», образовательные организации |
| 2.12. | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | до 22 октября 2022 года | МКУ «Методико-правовой центр», образовательные организации |
| 2.13. | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА | до 10 октября 2022 года | МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 2.14. | Организация подготовки обучающихся к ГИА | постоянно в течение 2022-2023 учебного года | МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 2.15. | Организация подготовки обучающихся 11 классов к итоговому сочинению (изложению) | Сентябрь-ноябрь 2022 года | МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 2.16. | Организация подготовки обучающихся 9 классов к итоговому собеседованию по русскому языку | Сентябрь 2022-февраль 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 2.17. | Работа муниципальной площадки «Готовимся к ГИА по физике» для детей, испытывающих трудности в изучении физики | Март - апрель 2023 года | МКУ «Методико-правовой центр», Руководители РМО |
| 2.18. | Работа муниципальной площадки «Готовимся к ГИА вместе» для учителей математиков | Октябрь 2022 года – апрель 2023 года | МКУ «Методико-правовой центр», Руководители РМО |
| 3 | Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 3.1. | Разработка проектов постановлений и распоряжений администрации Петровского муниципального района и подготовка приказов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего |
| 3.1.1. | Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Петровского района в 2022/2023 учебном году | Январь 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 3.2. | Разработка приказов и писем управления образования по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году в Петровском районе |
| 3.2.1. | О назначении муниципальных координаторов, школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году в Петровском муниципальном районе | Сентябрь, 2022 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 3.2.2. | Об организации и проведении региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9-х классов в 2022-2023 учебном году | Ноябрь, 2022 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 3.2.4. | Об утверждении графика работы телефонов «Горячей линии» на период проведения ГИА в 2022-2023 учебном году | Сентябрь, 2022 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 3.2.5. | О назначении лиц, ответственных за формирование и ведении РБД ГИА-11 и РБД ГИА-9 в 2022-2023 учебном году | Сентябрь, 2022 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 3.2.7. | О проведении итогового сочинения (изложения) в Петровском муниципальном районе в 2022-2023 учебном году | Ноябрь, 2022 года | Управление образования |
| 3.2.8. | О проведении итогового собеседования по русскому языку в Петровском муниципальном районе в 2022-2023 учебном году | Декабрь, 2022 год | Управление образования |
| 3.2.9. | Об участии в областном родительском собрании «Готовимся к экзаменам вместе» | Октябрь, ноябрь 2022 года, январь 2023 года | МКУ «Методико-правовой центр» |
| 3.2.10. | Об утверждении состава комиссий по проведению итогового сочинения(изложения) и комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году. | Ноябрь 2022 года, январь, апрель 2023 года | Управление образования, МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 3.2.11. | Об организации рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами в дистанционной форме с использованием информационно-коммуникационных технологий в 2023 году | Март 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 3.2.12 | Об определении мест расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и программам среднего общего образования в 2023 году. | Март 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 4. | Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.1. | Анализ потребности в финансировании организации и проведении ГИА-9, ГИА-11 | Сентябрь 2022 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 4.2. | Составление сметы расходов из муниципального бюджета на организацию и проведение государственной итоговой аттестации в 2022 году | Сентябрь-октябрь 2022 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» МКУ "ЦБ МОУ Петровского муниципального района" |
| 4.3. | Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | 1,2,3 квартал 2022-2023 года | МКУ "ЦБ МОУ Петровского муниципального района" |
| 5. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению к проведению ГИА-9, ГИА-11 |
| 5.1. | Организация постоянно действующего семинара-совещания для школьных координаторов по организации ГИА-9 и ГИА-11 в 2022-2023 учебном году | 1 раза в два месяца | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 5.2. | Организация обучения на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году | Ноябрь, 2022 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 5.3. | Организация обучения на муниципальном уровне лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседованию | Январь, 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 5.4. | Подготовка материалов для организации информирования участников ГИА-11 | Октябрь-ноябрь, 2022 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 5.5. | Подготовка материалов для организации подготовки участников ГИА- 9 | Октябрь-ноябрь, 2022 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 5.6. | Организация обучения с последующим тестированием на муниципальном уровне работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в качестве руководителей, организаторов и специалистов пунктов проведения экзаменов | Февраль-май, 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 5.7. | Организация обучения граждан, планирующих осуществлять общественное наблюдение в местах проведения итогового сочинения (изложения), в местах проведения ГИА | Март-сентябрь, 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 5.8. | Консультации по нормативным и информационным материалам по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку. | 2022-2023 учебный год | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр», руководители образовательных организаций |
| 6. | Организационное сопровождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 6.1 | Подготовка информационных писем управления образования Петровского района по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования на территории Петровского муниципального района в 2021-2022 учебном году |
| 6.2. | Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 6.2.1. | Формирование сводной информации о лицах, назначенных школьными координаторами по организации и проведению ГИА в 2022-2023 учебном году | Сентябрь, 2022 года | МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.2. | Формирование статистической информации о количестве: обучающихся 9, 11 классов; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях | До 10 сентября, 2022 года До 1 ноября, 2022 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.3. | Организация работы телефона «Горячей линии» | Сентябрь, 2022 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.4. | Предварительное определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения ГИА 9 | Ноябрь, 2022 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.5. | Предварительное определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения ГИА-11 | Ноябрь, 2022года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.6. | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в качестве руководителей ППЭ. | Октябрь, 2022 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр», муниципальные координаторы |
| 6.2.7. | Формирование предварительных составов ГЭК-9 и ГЭК-11 | Ноябрь-декабрь, 2022 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр», муниципальные координаторы |
| 6.2.8. | Предварительное определение схемы распределения обучающихся IX и XI классов, участников ГИА по обязательным предметам по выбору, по пунктам проведения экзаменов, формирование списочного состава | Октябрь, 2022 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.9. | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ | Декабрь 2022 года -январь 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» образовательные организации |
| 6.2.10. | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов | Январь -февраль 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр», образовательные организации |
| 6.2.11. | Проведение по утвержденному расписанию итогового сочинения (изложения) | 7 Декабря 2022 года, 1 февраля, 3 мая 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» образовательные организации |
| 6.2.12. | Организация работы по обеспечению пунктов проведения экзаменов системой видеонаблюдения | Декабрь 2022 года - февраль 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» образовательные организации |
| 6.2.13. | Организация аккредитации средств массовой информации на освещение проведения ГИА | Январь-май 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.14. | Организация регистрации общественных наблюдателей | Январь – май 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.15. | Формирование состава технических специалистов, привлекаемых для обеспечения процедуры проведения государственной итоговой аттестации | Январь-февраль 2023года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.16. | Проведение по утверждённому расписанию итогового собеседования по русскому языку | По графику Рособрнадзора | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.17. | Формирование списка лиц, имеющих право на участие в ГИА по образовательным программам ОО в досрочный период. | Март 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.18. | Проведение ГИА-9 по расписанию, утверждённому приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора | Апрель-май, май-июнь, сентябрь 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.19. | Проведение ГИА-11 по расписанию, утверждённому приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора | Апрель-май, май-июнь, сентябрь 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.20. | Рассмотрение на совещании с руководителями образовательных организаций «О ходе подготовки к проведению в Петровском муниципальном районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году» | 1 раз в квартал | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.21. | Организация постоянно действующего семинара-совещания для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в 2022-2023 учебном году. | 1 раз в два месяца | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.22. | Обеспечение взаимодействия открытыми акционерными обществами «Саратовэнерго», «Ростелеком», ОМВД России по Петровскому району | Апрель- июль 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.2.23. | Приём заявлений для участия в ГИА-11 и ГИА-9 в дополнительный период в 2023 году (Сентябрь) | Август 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.3 | Мероприятия по техническому обеспечению проведения ГИА |
| 6.3.1. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Март-апрель 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 6.3.2. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | Март-сентябрь 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» образовательные организации |
| 6.3.3 | Техническое дооснащение ППЭ | До 1 марта 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» образовательные организации |
| 6.3.4. | Обеспечение работы РИС ГИА, функционирования и передачи информации из РИС ГИА в Федеральную информационную систему обеспечения проведения ГИА обучающихся , освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования | По графику ФЦТ | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» образовательные организации |
| 7 | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 7.1. | Информационное наполнение сайта управления образования петровского муниципального района в сети интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА | постоянно | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» образовательные организации |
| 7.2. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации в Петровском муниципальном районе | 2022-2023 учебный год | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 7.3. | Подготовка и проведение районных, школьных совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА с участием выпускников, учителей, руководителей образовательных организаций | постоянно | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» образовательные организации |
| 7.4. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | постоянно | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» образовательные организации |
| 7.5. | Организация консультативной поддержки участников ГИА | постоянно | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» образовательные организации |
| 7.6. | Подготовка и проведение Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» | февраль –март 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» образовательные организации |
| 7.7. | Организация и проведение районных, школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА | 2022-2023 учебный год | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр», образовательные организации |
| 7.8. | Информирование средства массовой информации, общественных организаций о системе общественного наблюдения при проведении ГИА, порядке аккредитации в качестве общественного наблюдателя | Февраль-март 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» |
| 7.9. | Участие в областных родительских собраниях «Готовимся к экзаменам вместе» в режиме ВКС | 2022-2023 учебный год | МКУ «Методико-правовой центр» |
| 7.10. | Размещение в средствах массовой информации, на сайте управления образования Петровского муниципального района информации о ходе подготовки и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 7.10.1. | О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения(изложения) | до 7 октября; до 1 декабря 2022 года; до 3 марта 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» образовательные организации |
| 7.10.2. | О сроках проведения итогового сочинения (изложения) | до 21 октября 2021 года; до 16 декабря 2022 года; до 17 марта 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» образовательные организации |
| 7.10.3. | О сроках, местах и прядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) | до 7 ноября 2022 года; до 30 декабря 2022 года; до 3 апреля 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» образовательные организации |
| 7.10.4. | О сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА—11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ | до 1 декабря 2022 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» образовательные организации |
| 7.10.5. | О сроках проведения ГИА-11 | до 1 января 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» образовательные организации |
| 7.10.6. | О сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 | до 1 января 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» образовательные организации |
| 7.10.7. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-11 | до 20 февраля до 24 апреля до 4 августа 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» образовательные организации |
| 7.10.8. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 | до 20 февраля до 24 апреля; до 4 августа 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» образовательные организации |
| 7.10.9 | О сроках проведения итогового собеседования по русскому языку | До 25 декабря 2022 года, до 25 января , до 17 апреля 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» образовательные организации |
| 7.10.10 | О сроках проведения ГИА-9 | До 1 февраля 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» образовательные организации |
| 7.10.11 | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 | До 20 марта, до 18 апреля, до 3 августа 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» образовательные организации |
| 7.10.12 | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | До 20 марта, до 18 апреля, до 3 августа 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» образовательные организации |
| 7.10.13 | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования | До 8 января , до 8 февраля до 15 апреля 2023 года | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» образовательные организации |
| 7.10.14 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2023 году, размещение соответствующей информации на сайтах образовательных организаций | постоянно | Управление образования МКУ «Методико-правовой центр» образовательные организации |